## Tabelle1
2025-01-14 |  | 3
|  | Start |  |  |  | Prüfungsphase |  |  | Projektberichtabgabe | Projektvorstellung
| Kalenderwoche: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Allgemein | Planung | bar: 2
Projektbericht anlegen | bar: 2
Recherche | bar: 4 to 8
Projektbericht schreiben | bar: 4 to 8
Präsentation | bar: 9
Aufgabenstellung | 1. Kalibrieren der Kamera | bar: 2 to 3
2. Bild Publizieren | bar: 3
3. perspektivische Transformationsmatrix | bar: 3 to 4
4. Bird's eye view publizieren | bar: 4
5. Transformatiionsmatrix mit Laser | bar: 4 to 5
6. Bird's eye view mit Laserpunkten | bar: 5
7. Lienienerkennung und Folgen | bar: 5 to 6
Zusatzaufaben | 8. Hindernisserkennung und Vermeidung (5) | bar: 6 to 7
9. Darstellen der Hindernisse in Rviz (5) | bar: 7 to 8
10. Bilddaten als Karte (10) | bar: 6 to 8
knoten anlegen für punkte 1-4
knoten anlegen5-6
knoten anlegen für 7
knoten anlegen für 8&9
launch datei anlegen