## Tabelle1
|  | Start |  |  |  | Prüfungsphase |  |  | Projektberichtabgabe | Projektvorstellung
|  | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10
Allgemein | Planung | bar: KW2
Projektbericht anlegen | bar: KW2
Recherche | bar: KW4 to KW8
Projektbericht schreiben | bar: KW4 to KW8
Präsentation | bar: KW9
Aufgabenstellung | 1. Kalibrieren der Kamera | bar: KW2 to KW3
2. Bild Publizieren | bar: KW3
3. perspektivische Transformationsmatrix | bar: KW3 to KW4
4. Bird's eye view publizieren | bar: KW4
5. Transformatiionsmatrix mit Laser | bar: KW4 to KW5
6. Bird's eye view mit Laserpunkten | bar: KW5
7. Lienienerkennung und Folgen | bar: KW5 to KW6
Zusatzaufaben | 8. Hindernisserkennung und Vermeidung (5) | bar: KW6 to KW7
9. Darstellen der Hindernisse in Rviz (5) | bar: KW7 to KW8
10. Bilddaten als Karte (10) | bar: KW6 to KW8
knoten anlegen für punkte 1-4
knoten anlegen5-6
knoten anlegen für 7
knoten anlegen für 8&9
launch datei anlegen